## Лист1
Название задачи | Начало | Окончание | Продолжительность
Разработка первичного мокапа в Figma | 2020-03-12 | 2020-03-26 | 14
Проектирование диаграммы UML для БД | 2020-03-12 | 2020-03-19 | 7
Создание схемы БД | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 7
Определение стека технологий | 2020-03-12 | 2020-03-26 | 14
Реализация механизма авторизации | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 7
Реализация механизма регистрации | 2020-03-19 | 2020-04-02 | 14
Реализация компонентов топ-бара | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 7
Реализация компонента "меню" | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 7
Реализация компонента "новости" на главной | 2020-03-19 | 2020-04-02 | 14
Реализация каталога курсов | 2020-03-19 | 2020-04-02 | 14
Реализация административной панели | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 7
Разработка первичной дизайн-системы | 2020-03-19 | 2020-04-02 | 14
Чекпоинт 1. MVP | 2020-03-12 | 2020-04-16 | 35
дизайн и проектирование
работа с серверной частью
работа с клиентской частью