## Лист1
Глазков Никита Олегович | Примечание: участник присутсвует в другом подпроекте, часы суммируются с другой таблицей
| Проведение брифа с заказчиком | Разработка макета в Figma | Выбор используемых технологий и библиотек | Создание архитектуры БД | Вёрстка первичного макета | Внедрение видеоплатформы | Разработка маркетинговой стратегии продвижения | Разработка системы комментариев к материалам | Разработка мобильной версии | Техническая дирекция проекта | Наполнение контентом от заказчика | Тестирование цифрового-продукта | Внедрение видеоплатформы
Запланированные часы | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4
Итого запланировано | 41
Фактические часы
Беляева Дарья Владиславовна
| Проведение брифа с заказчиком | Анализ рынка и конкурентной среды | Создание архитектуры БД | Первичная файловая организация проекта | Реализация авторизации и аутентификации | Реализация взаимодействия с базой данных | Внедрение видеоплатформы | Разработка маркетинговой стратегии продвижения | Разработка системы комментариев к материалам | Разработка системы подбора курсов | Разработка системы контроля прохождения курса | Разработка базовой административной части ИС | Разработка системы модерирования контента | Разработка мобильной версии | Наполнение контентом от заказчика | Тестирование цифрового-продукта
Запланированные часы | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4
Итого запланировано | 79
Фактические часы
Малькина Анастасия Андреевна
| Проведение брифа с заказчиком | Создание архитектуры БД | Первичная файловая организация проекта | Реализация авторизации и аутентификации | Реализация взаимодействия с базой данных | Внедрение видеоплатформы | Разработка маркетинговой стратегии продвижения | Разработка системы комментариев к материалам | Разработка системы подбора курсов | Разработка системы контроля прохождения курса | Разработка базовой административной части ИС | Разработка системы модерирования контента | Разработка мобильной версии | Наполнение контентом от заказчика | Тестирование цифрового-продукта
Запланированные часы | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4
Итого запланировано | 78
Фактические часы
Колезнева Надежда Валентиновна
| Проведение брифа с заказчиком | Анализ целевой аудитории | Создание архитектуры БД | Реализация авторизации и аутентификации | Реализация взаимодействия с базой данных | Внедрение видеоплатформы | Разработка системы комментариев к материалам | Разработка системы подбора курсов | Разработка системы контроля прохождения курса | Разработка базовой административной части ИС | Разработка системы модерирования контента | Разработка мобильной версии | Наполнение контентом от заказчика | Тестирование цифрового-продукта
Запланированные часы | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4
Итого запланировано | 77
Фактические часы